Программа

перспективного развития

МОУ «Верхнепесковская основная общеобразовательная школа»

по модернизации общего образования

на 2011 - 2015 годы

Программа

перспективного развития

МОУ «Верхнепесковская основная общеобразовательная школа»  по модернизации общего образования

на 2011 - 2015 годы

- Программа перспективного  развития   МОУ «Верхнепесковская основная общеобразовательная школа»  отражает основные направления государственной политики в области образования в соответствии с:

- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

- Конвенцией о правах ребенка;

- Федеральным государственным образовательным стандартом. Утвержден приказом Министерства образования и науки от 06.09.2009 г. № 373

- Концепцией  Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.  Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р;

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Утверждена 04.02.2010 г. № 271;

- Посланием Президента Д.А. Медведева Федеральному собранию РФ 30.11.2010г.;

- Планом-графиком введения ФГОС начального общего образования. Утвержден на заседании Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ. Протокол от 27-28 июля 2010 г. № 1;

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования. Рекомендована к использованию Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ. Протокол от 24-25 июля 2010 г. № 1;

- «Концепцией  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» о стратегической цели и приоритетных задачах системы образования.

- Уставом и локальными актами МОУ средняя общеобразовательная школа № 98

Актуальность программы

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.

Школа является важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Будучи длительным этапом обучения каждого человека, школьное образование сегодня должно являться гарантом, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны.

Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа» - это не краткосрочный проект, а стратегическая политика в сфере образования, на основании которой должна строиться образовательная политика учреждения. «…реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения». В связи с этим школьному образованию, как самому продолжительному, отводится ключевая роль. Государственный заказ к системе школьного образования сформулирован следующим образом: «…в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению».

В настоящее время основными направлениями развития школьного образования     являются:

- Введение ФГОС II поколения;

- Поддержка и развитие одаренных детей;

- Развитие учительского потенциала;

  - Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Развитие школьной  инфраструктуры;

  - Развитие самостоятельности школы.

Цель программы:

Создание  условий для реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Задачи программы:

- Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых Федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и  высокой социальной активности;

- Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий реализации их образовательного потенциала;

- Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для работы в современных условиях;

- Совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса;

- Привлечение финансовых средств для развития школьной инфраструктуры и более широкое использование возможностей внешней инфраструктуры;

- Расширение услуг, предоставляемых дополнительным образованием, удовлетворяющих запросам родителей и учащихся.

Сроки реализации программа:

Этапы реализации программа:

1 этап: - подготовительный (2011 г.) Проблемный анализ эффективности работы школы по направлениям образовательной инициативы  «Наша новая школа».

2 этап – основной (2012-2014 г.) Работа школы по реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

3 этап – оценочный (2015 г.) Проблемный анализ результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития школы.

Ожидаемые результаты реализации программы:

у  учителей:

- существенное повышение интереса к своей профессии;

- персональная ответственность за свою профессиональную деятельность;

- квалификационный рост и повышение профессионального мастерства;

- владение педагогическими технологиями;

- рост креативности и инициативы;

- улучшение самочувствия и здоровья;

- конструктивное разрешение конфликтов и противоречий, возникающих в школьной среде;

у руководителей:

- повышение культуры менеджмента в образовании;

- умение выстраивать стратегию управления процессом качества образования;

- использование механизмов и приемов стимулирования инновационной деятельности педагогов;

у учащихся:

- повышение качества знаний;

- развитие способности к исследовательской и проектной образовательной деятельности;

- адаптивность: отсутствие чувства беспомощности;

- доверие к учителю и к школе;

- способность разрешать конфликты;

- улучшение самочувствия и здоровья;

у родителей:

- повышение активности в установлении позитивных связей со школой ;

у представителей общественности:

- повышение внимания и интереса к школе и к проблемам воспитания;

- участие в решении проблем образования.

Сведения о школе

Школа расположена в центре села Верхние Пески рядом с сельсоветом, детским садом «Колосок». В центре села расположен фельдшерско - акушерский пункт, сельская библиотека. Система взаимодействия между учреждениями социума позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся, проживающих на территории села Верхние Пески. Таким образом, воспитательная система школы ориентирована на интеграцию семейного и общественного воспитания, воспитательный потенциал социальной среды. Вместе с тем, существует проблема в организации досуговой деятельности учащихся, проживающих в деревне Чусовая.

Приоритетным направлением деятельности школы является организация работы с родителями с учётом ориентации на конкретный их социально — профессиональный состав. Согласно проведенному анализу организации совместной деятельности    большинство родителей ограничивает своё сотрудничество со школой систематическим контролем выполнения домашних заданий детей, имеют недостаточное представление о состоянии школьных дел. Возникает противоречие - родители, являясь главными заказчиками образовательных услуг, не принимают активного участия в жизни школы. Трудность заключается в том, что большинство родителей являются безработными, соответственно имеют доход ниже прожиточного уровня. Тяжелое материальное положение сказывается на инфантильности большинства родителей.

Уровень удовлетворенности родителей работой ОУ  > 2 ( По методике У.Н. Степановой меньше двух – низкий, больше двух, средний, 3 и более-высокий.

Начиная с 2007 года нет детей, стоящих на учете ПДН и КДН. Заметна положительная динамика по уменьшению детей , стоящих на внутришкольном контроле:

| год | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся | 3 | 2 | 1 |

Паспорт  условий семейного воспитания  обучающихся

| № п/п | Показатели |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, имеющих детей школьного возраста |  |  | 31 |
| 2 | Кол-во семей, имеющих: 1 ребенка 2 детей 3 и более ребенка Итого: |  |  | 6 14 11 31 |
| 3 | Количество полных семей |  |  | 19 |
| 4 | Количество неполных семей: воспитывает одна мать воспитывает один отец воспитывают опекуны/патронатная семья приемные родители итого: |  |  | 6 0 6 0 |
| 5 | Национальный состав: русские казахи удмурты татары чуваши башкиры армяне другие итого: |  |  | 40 родителей 2 0 0 0 0 4 5 51 |
| 6 | Возраст родителей: до 30 лет до 40 лет до 50 лет старше 50 лет итого: |  |  | 5 26 17 3 51 |
| 7 | Образование родителей: высшее н/высшее средн. специальное среднее общее основное общее нет образования итого |  |  | 1 0 24 4 22 0 51 |
| 8 | количество семей, имеющих несколько поколений, проживающих вместе. |  |  | 2 |
| 9 | Кол-во родителей, работающих в сфере: торговли – 1 образования - 4 бытового обслуж-я – 3 с/х производства - 6 | культуры – 0 ИП – 1 транспорта – 1 спорта - 0 управления - 0 |  | силовых структур – 2 здравоохранения – 0 пром.производства – 0 вахта – 2 безработные – 28 другие - 3 итого: 51 |
| 10 | Уровень благосостояния семей: кол-во семей, доход которых соответствует прожиточному минимуму кол-во семей, доход – выше… кол-во семей, доход которых ниже… итого: |  |  | 0 0 31 |
| 11 | Наличие в семье условий для воспитания детей: (библиотека, компьютер, доверительные отношения) Наличие бытовых условий для жизни детей: -кол-во семей, имеющих отдельную комнату для ребенка -кол-во семей, имеющих уголок школьника -кол-во семей, имеющих необходимую одежду, обувь и др. Итого: |  |  | 14 16 31 |
| 12 | Количество семей: - не требующих педагогического внимания - семей, находящихся в социально опасном положении |  |  | 12 2 |
| 13 | Количество семей, имеющих увлечения: спорт - 1 рукоделие - 8 коллекционирование - 0 слесарные работы - 1 рыболовство - 2 |  | фото - 0 чтение - 4 кулинария - 5 огородничество - 4 цветоводство - 3 дом. животными - 6 | худ. творчество - 2 техн. творчество- 0 руководство кружками –0 итого:36 |
| 14 | Количество семей, решающих проблемы на семейном совете |  |  | 2 |
| 15 | Кол-во семей, способствующих получению детьми доп.обр-я (ДШИ, ДЮКФП) |  |  | 0 |
| 16 | Кол-во семей, контактирующих со школой по вопросам воспитания |  |  | 10 |
| 17 | Кол-во семей, безразлично относящихся к школе, педагогам, проблемам развития личности своих детей |  |  | 0 |
| 18 | Кол-во семей, применяющих телесные наказания |  |  | 0 |
| 19 | Кол-во семей, члены которых знакомы с текстом конвенции ООН о правах ребенка. |  |  | 25 |

Информация о получении услуги: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, введение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

| Всего анкетировано родителей | Из них имеют ПК | Имеют выход в Интернет | Нуждаются в услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, введение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» | Причины отказа в получении услуги и количество отказавшихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 7 | 4 | 4 | 1. Доверяем ребенку 2. Устраивает существующий контроль 3. Нет выход в Итернета 4. Нет компьютера |

В школе работает 11 педагогов

Характеристика педагогического коллектива

по уровню образования:

| Категория специалистов | Высшее педагогическое | Незаконченное высшее | Среднее специальное |
| --- | --- | --- | --- |
| Учителя начальных классов | 1 | - | 1 |
| Учителя II ступени обучения | 6 | - | 2 |

по стажу работы:

| 1- 3 года | 4 – 10 лет | 11 – 20 лет | 21 – 30 лет | Свыше 30 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |

по квалификационным категориям:

| Работники с высшей категорией | С I квалификационной категорией | Со II квалификационной категорией | Без категории |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 4 | 4 | 3 |

График аттестации педагогов школы

| Ф.И.О. | должность | предмет | Год последней аттестациие | Год следующей аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соснин А.В. | Директор, учитель | Физ.культура | 2010, 1 категория | 2015 |
| 2.Микушина Т.И. | Зам.директора по УВР, учитель | математика | 2010, 1 категория | 2015 |
| 3. Денисова Е.Н. | учитель | Нач.классы | 2009, 1 категория | 2014 |
| 4. Кинева О.В. | учитель | Химия, музыка, информатика |  | 2011 |
| 5. Буянкина Н.В. | Учитель | Русский язык | 2009, 1 категория | 2014 |
| 6. Лесникова Л.Н. | Учитель | Русский язык, литература | 2007, 2 категория | 2012 |
| 7. Зырянова И.А. | Учитель | Русский язык, литература | 2008, 2 категория | 2013 |
| 8. Попова М.В. | Зам дир по ВР, Учитель | Биология, география | 2008, 2 категория | 2013 |
| 9. Лекомцева Е.И. | учитель | Начальные классы | 2010, 11 категория | 2015 |
| 10. Неугодников В.Г. | Учитель | история |  |  |

План мероприятий по реализации программы  перспективного развития школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| 1 . ВВЕДЕНИЕ ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители |  | Сроки |  |  | Ожидаемые результаты |
| 1. | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования (разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих введение ФГОС) на начальной и средней ступени обучения | Зам.директора по УВР, председатели ШМО |  | 2011 г. |  |  | Разработка пакета локальных актов |
| 2. | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах | Директор, зам.директора по УВР |  | До 1 мая 2011 г. |  |  | План-график |
| 3. | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов, учителей-предметников | Директор |  | Август-сентябрь 2011 г. |  |  | Должностные инструкции |
| 4. | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) | Рабочие группы, директор, зам. директора по УВР |  | Май-сентябрь 2011-2015 г. |  |  | Основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа основного общего образования, |
| 5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | Зам.директора по УВР |  | 2011-2015 г ( в соответствии с графиком) |  |  | Подготовка педагогических и руководящих кадров к реализации ФГОС общего образования |
| 6. | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся о предоставлении начального, основного общего образования | Директор |  | 2011 г. |  |  | Форма договора |
| 7. | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС второго поколения | Зам.директора по УВР, библиотекарь |  | Апрель 2011 г – 2015 г. |  |  | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 8. | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. директора по УВР и ВР, учителей начальных классов, учителей-предметников, по подготовке к введению ФГОС начального и основного общего образования | Администрация школы, учителя начальных классов, учителя-предметники |  | По плану РИМК |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 9. | Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, учитель начальных классов |  | 2011-2013 г. |  |  | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 10. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений, родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Директор, зам.директора по ВР |  | 2011 г. |  |  | Расширение социального партнерства (совместная работа с СДК, сельской библиотекой и др.), |
| 11. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор, классные руководители |  | 2011-2014 |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 12. | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального и основного общего образования. | Администрация школы |  | 2011-2013 г. |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 13 | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе: | Администрация школы |  | 1кл 2011г 2кл 2012г 3кл 2013г 4кл 2014г |  |  | Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе |
| 2. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программы «Одарённые дети» | Заместители директора по УВР и ВР, председатели ШМО |  |  | 2011-2015 г |  | Работа школы в рамках программы « Одарённые дети» |
| 2. | Ежегодный анализ продуктивности работы со способными, одаренными детьми | Заместители директора по УВР и ВР, председатели ШМО |  |  | 2011-2015 г. |  | Анализ работы со способными детьми, план корректирующей работы |
| 3. | Организация ежегодных школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Администрация школы, учителя |  |  | 2011-2015 г. |  | Банк данных |
| 4. | Создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Администрация школы, учителя и заинтересованные органы исполнительной власти |  |  | 2011-2015 г. |  | Локальные акты |
| 5. | Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми | Педагог-психолог, зам дир по УВР |  |  | 2011-2015 г. |  | Диагностика познавательных способностей учащихся |
| 6. | Работа школьного НОУ | Зам.директора по УВР |  |  | 2011-2015 г |  | Творческие работы учащихся |
| 7. | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Педагог-психолог, учителя Зам.директора по УВР |  |  | 2011-2015 г. |  | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 8. | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) | Зам.директора по ВР,УВР, кл руководители |  |  | 2011 г. |  | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 9. | Проведение круглого стола «Презентация достижений школьников» | Зам.директора по УВР |  |  | Ежегодно, май |  | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 10. | Проведение выставок детского творчества. | Зам.директора по ВР |  |  | Ежегодно |  | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 11. | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми | Председатели ШМО |  |  | 2011-2015 г. |  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 12. | Создание страницы на школьном сайте "Наша гордость» | Администратор школьного сайта |  |  | 2011 г. |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 13. | Проведение предметных недель | Зма дир по УВР, Председатели ШМО |  |  | 2011-2015 г. Октябрь-апрель |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 14. | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники |  |  | 2011-2015 г. |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 3. РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для привлечения в школу молодых педагогов, обеспечение их успешной адаптации и закрепление в школе | Администрация школы |  | 2011-2015 г. |  |  | Обновление кадрового состава |
| 2. | Увеличение числа преподавателей, публикующих свои методические находки, разработки в печатных и электронных изданиях | Администрация школы, председатели ШМО |  | 2011-2015 г. |  |  | Совершенствование и развитие педагогического мастерства, обобщение передового педагогического опыта |
| 3. | Повышение квалификационной категории учителей | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |  | 2011-2015 г. |  |  | Повышение квалификации педагогических кадров |
| 4. | Увеличение числа преподавателей, участвующих в профессиональных семинарах, фестивалях и конкурсах | Администрация школы, председатели ШМО |  | 2011-2015 г. |  |  | Совершенствование и развитие педагогического мастерства |
| 5. | Использование различных современных моделей повышения квалификации (модульной - накопительной, дистанционной) | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |  | 2011-2015 г. |  |  | Реализация новой модели системы повышения квалификации педагогических работников |
| 6. | Работа по созданию электронного портфолио учителя | Зам.директора по УВР, педагогические работники |  | 2011-2015 г. |  |  | Стремление к открытости образования, обобщение передового педагогического опыта |
| 7. | Увеличение числа педагогов, владеющих современными образовательными технологиями | Зам.директора по УВР |  | 2011-2015 г. |  |  | Совершенствование и развитие педагогического мастерства |
| 8. | Модернизация учебной материально-технической и информационной базы в соответствии с современными нормами организации труда и обучения | Директор |  | 2011-2015 г. |  |  | Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием |
| 9. | Создание условий для внедрения ИКТ- технологий в обучение | Администрация школы |  | 2011-2015 г. |  |  | Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы |
| 10 | Переход на новую систему оплаты труда | директор |  | 2011-2012г |  |  | Переход на новую систему оплаты труда Увеличение заработной платы учителей |
| 11. | Внесение дополнений к приложению «О стимулирующих выплатах» к положению «Об оплате труда» | Директор |  | Ежегодно |  |  | Увеличение заработной платы учителей |
| 4. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий, современных форм и методов преподавания физкультуры и воспитания навыков здорового образа жизни | Администрация школы |  | 2011-2015 г. |  |  | Улучшение условий для укрепления и сохранения здоровья учащихся |
| 2. | Диагностика состояния здоровья: комплексная оценка состояния здоровья и физического развития, заполнение паспорта здоровья классных коллективов, комплектование физкультурных групп | Фельдшер ФАП, кл руководители,, учитель физкультуры |  | Ежегодно |  |  | Современное выявление и профилактика заболеваний обучающихся, создание условий для становления, физически и психически здоровой, социально-адаптированной личности |
| 3. | Создание компьютерного банка данных информации о состоянии здоровья учащихся | Кл руководители, фельдшер ФАП |  | 2012г. |  |  | Осведомленность учителей и родителей о состоянии здоровья учащихся |
| 4. | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | ответственный за питание |  | 2011-2015 г. |  |  | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5. | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре во 2-9кл в практику деятельности школы | Зам.директора по УВР |  | С сентября 2011 г. |  |  | Физическое развитие учащихся |
| 6. | Подготовка и проведение традиционных школьных спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях, акциях, конференциях различного уровня, посвященных здоровому образу жизни, | Зам.директора по ВР, учитель физкультуры |  | 2011-2015 г. |  |  | Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни |
| 7. | Проведение регулярных мониторингов состояния здоровья школьников | Фельдшер ФАП, кл руководители |  | 2011-2015 г. |  |  | Своевременное выявление и профилактика заболеваний обучающихся |
| 8. | Обеспечение своевременной диспансеризации учащихся | Фельдшер ФАП |  | 2011-2015 г. |  |  | Своевременное выявление и профилактика заболеваний обучающихся |
| 9. | Обеспечение эффективной организации летнего оздоровительного отдыха учащихся | Начальник оздоровительного лагеря |  | 2011-2015 г. |  |  | Улучшение условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся |
| 10. | Проведение классных часов и бесед по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек | Зам директора по ВР |  | 2011-2015 г. |  |  | Формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек |
| 11. | Организация работы спортивных секции | Зам директора по ВР, учитель физкультуры |  | 2011 -2015 г. |  |  | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 12. | Вакцинация, иммунизация школьников | Фельдшер ФАП |  | Ежегодно по календарю прививок |  |  | Улучшение здоровья обучающихся |
| 5. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательного учреждения к подключению широкополосного Интернета. | Администрация школы | 2011-2015 г. |  |  | Выход в Интернет из всех учебных кабинетов |  |
| 2. | Обустройство пришкольной территории, кабинетов и рекраций | Зам.директора по ВР | 2011-2015 г. |  |  | Внешнее улучшение образовательного пространства в школе. |  |
| 3. | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Администрация школы, библиотекарь | 2011-2015 г. |  |  | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |  |
| 4. | Текущий ремонт образовательного учреждения | Директор школы | Ежегодно июнь-август |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 5. | Оснащение школы новой мебелью | Директор школы | 2011-2015 г. |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 6. | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Администрация школы | 2011-2015 г. |  |  | Увеличение количества компьютерного оборудования |  |
| 7. | Приобретение интерактивных комплексов в учебные кабинеты | Администрация школы | 2012-2015 г. |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 8. | Обновление спортивного оборудования | Администрация школы | 2011-2015 г. |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 6. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для постепенного перехода школы в статус бюджетного ОУ | Директор школы | с 2012 г. |  |  | Расширение самостоятельности школы. |  |
| 2. | Участие в комплексном электронном мониторинге | Зам.директора по УВР | Ежемесячно |  |  | Развитие единого информационного пространства |  |
| 3. | Создание условий для внедрения электронного школьного документооборота | Директор школы | с 2012 г. |  |  | Развитие единого информационного пространства |  |
| 4. | Создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности. | Директор школы | с 2012 г. |  |  | Широкая информированность всех участников образовательного процесса |  |

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

по разделу  «Переход на новые образовательные стандарты»:

- рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

- на ступени начального общего образования;

- на ступени основного общего образования;

- рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом;

- рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования;

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС | 1 класс | 1,2 классы | 1,2,3 классы | 1,2,3,4 классы | 1,2,3,4,5 классы |
| Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 20% | 30% | 40% | 60% | 80% |
| Рост числа учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% |
| Численность учащихся, прошедших независимую оценку качества образования (с участием общественности) | 100% (4,9 классы) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост количества школьников, имеющих портфолио личных достижений | 1кл | 1,2,3,9, классы | 1,2,3,4,9, классы | 1-9 классы | 1-9 классы |

по разделу «Развитие системы поддержки талантливых детей»:

- рост количества учащихся, участвующих в региональных и дистанционных всероссийских олимпиадах школьников

- рост численности обучающихся в школе, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах;

- рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности)

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост количества школьников, работающих в научном обществе учащихся | 10 % | 12% | 15% | 17% | 20% |
| Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность | 10 % | 12% | 15% | 17% | 20% |
| Рост количества учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Доля школьников, занимающихся физической культурой, спортом | 25% | 28% | 45% | 50% | 56% |
| Снижение числа состоящих на профилактическом учете школьников | 5% | 6% | 9% | 10% | 15% |
| Доля школьников, включенных в социально значимую деятельность. | 2% | 3% | 6% | 9% | 12% |
| Количество дистанционных программ дополнительного образования детей | Шт. |  |  | 1 | 2 |
| Доля школьников, включённых в систему образовательных, спортивно-массовых мероприятий на школьном, муниципальном краевом уровнях | 59% | 71% | 86% | 90% | 96% |

по разделу «Совершенствование учительского корпуса»:

- рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;

- Изменение позиции учителей в понимании критериев результативности качества образования.

- рост числа администрации  школы имеющих квалификацию в области управления;

- рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения;

- рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам.

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность штатов педагогическими работниками для освоения обучающимися учебных предметов учебного плана 100 %. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост числа учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Рост числа учителей, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме | 10% | 15% | 20% | 25% | 36% |
| Доля педагогов, включённых в конкурсное движение, на школьном, муниципальном, краевом уровнях | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% |

по разделу «Изменение школьной инфраструктуры»:

- улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами;

- рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками;

- рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа учащихся, пользующихся программой «Электронный дневник», «Электронный журнал» | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% |
| Рост числа учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебном и внеучебном процессе | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% |

по разделу «Сохранение и укрепление здоровья школьников»:

- рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в  том числе получать разнообразное качественное горячее питание;

- рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой.

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни | 2% | 5% | 7% | 10% | 12% |

  - Реальное повышение уровня здоровья учащихся:

- уменьшение количества учащихся с нарушениями осанки и зрения на 3%-2012 г.

- уменьшение числа курящих подростков на 5%;

- улучшение питания

- увеличение количества учащихся, участвующих в  спортивных соревнованиях до 20%.

  - Изменение отношения к здоровью со стороны педагогов:

- обязательное выполнение требований к двигательной активности учащихся;

- стремление к участию в заботе о собственном здоровье;

- повышение здоровьесберегающего аспекта урока.

по разделу «Развитие самостоятельности школ»:

- переход  на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат;

- создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.

Показателем реализации программных мероприятий  данного  направления является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост числа учащихся, вошедших в школьное детское объединение |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования (% выполнения работы). | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Участие родительской общественности в мониторинговых исследованиях и социально-культурных проектах, в социально-значимых акциях (% охвата родителей) | 15% | 18% | 20% | 30% | 43% |
| Увеличение доли внебюджетных средств для обеспечения образовательного процесса | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |